## Лист1
УТВЕРЖДЕН приказом департамента образования Ярославской области от 09.09.2022 № 213/01-04
План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2023 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9
1.1 | Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-9 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней) | август 2023 | ЦОиККО
1.2 | Подготовка сборника "Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2023 году" | август 2023 | ЦОиККО
1.3 | Подготовка статистико-аналитического отчета председателей предметных комиссий | август 2023 | ДО, ЦОиККО, ИРО, председатели ПК
1.4 | Проведение анализа результатов ОГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и подготовка адресных рекомендаций | октябрь-декабрь 2023 | ДО, ЦОиККО
1.5 | Проведение совещания с муниципальными координаторами "Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования" | ноябрь 2022 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ
1.6 | Проведение совещания с председателями ПК ГИА-9 по итогам проведения ГИА-9 в 2022 году "Результаты работы ПК, проблемы, планирование деятельности ПК на 2023 год" | ноябрь 2022 | ДО, ЦОиККО
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества основного общего образования
2.1 | Рассмотрение результатов ОГЭ в Ярославской области в 2022 году и вопросов качества образования на координационном совете по повышению качества образования | по отдельному плану | ДО, ЦОиККО, ИРО
2.2 | Рассмотрение результатов ОГЭ в Ярославской области в 2022 году и вопросов качества образования на региональном учебно-методическом объединении (РУМО) по общему образованию | по отдельному плану | ДО, ЦОиККО, ИРО
2.3 | Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания Директорского клуба | в течение учебного года | ДО, ЦОиККО, ИРО, ОМСУ, ОО
2.4 | Проведение социологических исследований контекстных факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся. | в течение учебного года | ДО, ЦОиККО
2.5 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9; проведение курсов повышения квалификации | по плану ИРО | ИРО
2.6 | Проведение обучающих мероприятий и квалификационных испытаний членов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 с использованием региональной платформы ЭРАСКОП | сентябрь 2022 - февраль 2023 | ДО, ЦОиККО, ИРО
2.7 | Проведение курсов для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК "Стратегии школьных улучшений", ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др) | октябрь 2022 - апрель 2023 | ИРО
2.8 | Организация и проведение заседаний городских, районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9 | в течение учебного года | МОУО, ОО
2.9 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании. | в течение учебного года | ОМСУ, ОО
2.10 | Организация и проведение цикла вебинаров и семинаров "Актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 по учебным предметам основного общего образования" (для учителей-предметников) | в течение учебного года | ИРО, председатели ПК
2.11 | Организация и проведение семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ» для специалистов ОО (СПО), курирующих вопросы ГИА | в течение учебного года | ИРО,ЦОиККО
2.12 | Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление образовательным процессом по результатам ГИА» | октябрь 2022 - апрель 2023 | ГАУ ДПО ЯО ИРО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9
3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2023 году; приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:
3.1.1. | Приказ ДО о проведении ГИА-9 в 2023 году | октябрь 2022 | ДО, ЦОиККО
3.1.2. | Приказ об утверждении состава муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации в Ярославской области | (при необходимости внесения изменений) | ДО
3.1.3. | Приказы по подготовке и проведению ИС: | декабрь 2022 - январь 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.3.1. | О Порядке проведения ИС на территории Ярославской области | ноябрь - декабрь 2022 (при необходимости внесения изменений) | ДО, ЦОиККО
3.1.3.2. | О проведении ИС на территории Ярославской области в 2022/2023 учебном году | декабрь 2022 | ДО, ЦОиККО
3.1.3.3. | Об определении мест проведения ИС в Ярославской области в 2022/2023 учебном год (для обучающихся на дому, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, обучающихся, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей и находящихся в следственном изодяторе) | январь 2023 (при необходимости) | ДО, ЦОиККО
3.1.3.4. | Об утверждении минимального количества баллов ИС для участников с ОВЗ в 2022/2023 учебном год | декабрь 2022 - январь 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.3.5. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС в Ярославской области в 2022/2023 учебном год | декабрь 2022 | ДО, ЦОиККО
3.1.3.6. | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ИС 2022/2023 учебном год | не позднее чем за один рабочий день до даты проведения ИС | ДО, ЦОиККО
3.1.3.7. | О работе комиссии тифлопереводчиков при проведении итогового собеседования по русскому языку в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | январь 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.3.8. | Об утверждении состава региональной комиссии по повторной проверке ИС в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | январь 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.4. | Приказы об утверждении положений о: | при необходимости в соответствии с изменениями в нормативных документах федерального уровня | ДО, ЦОиККО
­ ГЭК,
­ предметных комиссиях;
­ конфликтной комиссии;
­ ППЭ
3.1.5. | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области | ноябрь 2022 (при необходимости внесения измений) | ДО, ЦОиККО
3.1.6. | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации и учета для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 | ДО, ЦОиККО
3.1.7. | Приказ об утверждении перечня ППЭ в 2023 году | декабрь 2022 - январь 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.8. | Приказы об утверждении персональных составов: | декабрь 2022 - январь 2023 | ДО, ЦОиККО
­ ГЭК;
­ конфликтной комиссии
3.1.9. | Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | январь-февраль 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.10. | Приказ о назначении ответственного за получение экзаменационных материалов в Ярославской области в 2023 году | по запросу РОН | ДО, ЦОиККО
3.1.11. | Приказ об утверждении списка разрешенных средств и материалов для использования экспертами предметных комиссий | февраль - март 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.12. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2023 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы:
3.1.12.1. | Об утверждении сроков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в досрочные сроки для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | январь 2023 | ДО
3.1.12.2. | О проведении ГИА-9 в досрочный период в 2023 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | январь-февраль 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.12.3. | Об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2023 году в досрочные сроки для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы
3.1.12.4. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в форме ГВЭ для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы в досрочный период в 2023 году
3.1.12.5. | Об утверждении правил заполнения бланков ГВЭ
3.1.13. | Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году | март - апрель 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.14. | Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) | не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9 | ДО, ЦОиККО
3.1.15. | Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2023 году | не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9 | ДО, ЦОиККО
3.1.16. | Приказ об образовании комиссии тифлопереводчиков при проведении ГИА-9 и утверждении ее состава | внесение изменений при необходимости | ДО, ЦОиККО
3.1.17. | Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ | не позднее чем за 2 недели до начала экзаменационного периода | ДО
3.1.18. | Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена | ДО, ЦОиККО
3.1.19. | Приказ об утвеждении формы Протокла готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2023 году | март 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.20. | Приказ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами (досрочный и основной периоды) | не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменационного периода | ДО, ЦОиККО
3.1.21. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2023 году в досрочный период :
3.1.21.1. | О проведении ГИА-9 в досрочный период (апрель-май) в 2023 году | не позднее чем за 2 недели до начала экзаменационного периода | ДО, ЦОиККО
3.1.21.2. | О распределении участников ГИА-9 в ППЭ в досрочный период
3.1.21.3. | Об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 в досрочный период (состав и график работы)
3.1.21.4 | Об утверждении графика проведния проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в досрочный период |  | ДО, ЦОиККО
3.1.22. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2023 году в основной период:
3.1.22.1 | Об утверждении составов организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов | апрель-май 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.22.2. | Об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы) в основной период | март-апрель 2023
3.1.22.3. | О распределении участников ГИА-9 в ППЭ в основной период | не позднее чем за 2 недели до начала экзаменационного периода
3.1.22.4 | Об утверждении графика проведния проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период | не позднее чем за 2 недели до начала экзаменационного периода | ДО, ЦОиККО
3.1.23. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2023 году в дополнительный период :
3.1.23.1. | О проведении ГИА-9 в дополнительный период в 2023 году | август 2023 | ДО, ЦОиККО
3.1.23.2. | О распределении участников ГИА-9 в ППЭ в дополнительный период
3.1.23.3. | Об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 в дополнительный период (состав и график работы)
3.1.23.4. | Об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в дополнительный период
3.1.23.5 | Об утверждении графика проведния проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный период |  | ДО, ЦОиККО
3.1.24. | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2024 году | сентябрь-октябрь 2023 | ДО, ЦОиККО, ИРО, Центр "Ресурс"
3.2. | Разработка методических рекомендаций, инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС в 2023 году | декабрь 2022 – январь 2023 | ЦОиККО
3.3. | Разработка методических рекомендаций, инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году | декабрь 2022 – апрель 2023 | ЦОиККО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
4.1. | Определение объема средств регионального бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА-9 на территории Ярославской области в 2023 году, в том числе на: | сентябрь – октябрь 2022 | ДО, ЦОиККО
­ оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, членов ГЭК, членов конфликтной и предметных комиссий);
­ дооборудование РЦОИ, ППЭ (приобретение необходимой техники, оборудования и расходных материалов для проведения ГИА-9;
­ закупку неисключительных прав на программное обеспечение для сопровождения процедуры ГИА-9
4.2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году | декабрь 2022 | ЦОиККО
4.3. | Организация оказания транспортных услуг по перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2023 году | февраль-март 2023 | ЦОиККО
4.4. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9 в 2023 году | весь период | ДО, ЦОиККО
4.5. | Приобретение необходимой техники, оборудования и расходных материалов для функционирования РЦОИ и ППЭ | декабрь 2022 – апрель 2023 | ЦОиККО
4.6. | Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для организации и проведения ГИА-9 в 2023 году | декабрь 2022 – февраль 2023 | ЦОиККО
4.7. | Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для публикации результатов ГИА-9 и образов бланков участников | декабрь 2022 – март 2023 | ЦОиККО
4.8. | Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для проведения в ППЭ устной части ОГЭ по иностранным языкам | декабрь 2022 – март 2023 | ЦОиККО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, участие в совещаниях по вопросам ГИА-9
5.1. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно-технологическим вопросам | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ИРО, ОМСУ
5.2. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации») | по отдельному графику | ГУ ЯО ЦОиККО
| Организация подготовки лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях | ноябрь 2022 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.4. | Проведение обучения по программам повышения квалификации для экспертов ПК по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9 | март 2023 | ИРО, ЦОиККО
5.5. | Проведение курсов повышения квалификации для экспертов ПК | по плану ИРО | ИРО
5.6. | Подготовка и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль-март 2023 | ДО, ЦОиККО
5.7. | Организация и проведение консультаций в муниципальных образованиях области для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО
5.8. | Участие специалистов ДО, ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО
5.9. | Проведение региональных совещаний, вебинаров по вопросам организации проведения ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО
5.10. | Проведение совещаний в режиме конференц-связи с заместителями глав муниципальных образований области по вопросам организации и подготовки к ГИА | по отдельному графику
5.11. | Проведение совещания с председателями ПК по вопросам рганизации и проведения ГИА в 2023 году | апрель-май 2023 | ДО, ЦОиККО
VI. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9
6.1. | Планирование работы РЦОИ
6.1.1. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 | сентябрь - декабрь 2022 | ДО, ЦОиККО
6.1.2. | Назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9 | январь 2023 | ЦОиККО
6.1.3. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.1.4. | Получение экзаменационных материалов из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ОГЭ и ГВЭ | по федеральному графику | ЦОиККО
6.1.5. | Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов | по утвержденному графику | ЦОиККО
6.1.6. | Формирование графика обработки экзаменационных работ | не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода | ЦОиККО, председатели предметных комиссий
6.1.7. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена | ОМСУ, ГЭК
6.2. | Сбор предварительной информации: – о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9; – о лицах, участвующих в проведении ГИА-9 | октябрь 2022 в течение всего периода | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3. | Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.4. | Планирование ГИА-9 | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.5. | Проведение ГИА-9
6.5.1. | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена | ЦОиККО
6.5.2. | Сведения о выявленных ОН нарушениях при проведении экзаменов | в течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему предмету | ЦОиККО
6.6. | Обработка экзаменационных материалов | в соответствии с графиком обработки | ЦОиККО
6.7. | Работа конфликтной комиссии
6.7.1. | Сбор сведенияй о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | ЦОиККО
6.7.2. | Заседание конфликтной комиссии | по отдельному графику | ЦОиККО
6.7.3. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | ЦОиККО, ГЭК
6.8. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март – май, август 2023 | ОМСУ, ОО
6.9. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2023 | ОМСУ
6.10. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, Положения о ППЭ и методических рекомендаций
6.10.1. | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9) | ноябрь – декабрь 2022 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.2. | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | январь 2023 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.3. | Определение схемы расположения помещений в ППЭ | январь 2023 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2023 году | не позднее, чем за две недели до начала экзаменов | ОМСУ, руководители ОО,члены ГЭК
6.10.5. | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ
6.11. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные районы/городские округа и на обработку в РЦОИ | февраль – август 2023 (в соответствии с периодом) | ЦОиККО, ОМСУ
6.12. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | ОМСУ
6.13. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ДО, ОМСУ, ГЭК, ОО
6.13.1. | Формирование списка участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2021– февраль 2022; далее по мере необходимости | ДО, ОМСУ, ОО
6.13.2. | Рассмотрение документов участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов | ДО, ГЭК, ОМСУ, ОО
6.13.3. | Направление решений ГЭК в ППЭ о создании условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов | в течение двух дней, но не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов | ДО, ГЭК, ОМСУ, ОО
6.13.4 | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ДО, ОМСУ, ГЭК, ОО
6.14. | Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений | до 01 февраля 2023 | ДО, ГЭК, ОМСУ, ОО, УФСИН
6.14.1. | Совещание с представителями УФСИН об организации и проведении ГИА-9 в 2023 году | по плану УФСИН | ДО, УФСИН, ОО
6.14.2. | Согласование сроков проведения ГИА-9, но не ранее 20 февраля 2023 года | январь-февраль 2023 | ДО, УФСИН
6.15. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: | весь период | ДО
– Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (по вопросам охраны правопорядка);
– департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (по вопросам медицинского сопровождения участников ГИА-9);
– службами энергообеспечения (по вопросам энергообеспечения ППЭ, РЦОИ)
6.16. | Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН | на ИС - не ранее чем за один месяц до даты проведения ИС, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения ИС; на ГИА - не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена. | ЦОиККО
6.17. | Аккредитация представителей СМИ | весь период | ДО
6.18. | Проведение заседаний ГЭК | весь период | председатель ГЭК
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов
7.1.1. | Обеспечение работы разделов «ГИА-9», «Итоговое собеседование» на официальном портале органов государственной власти Ярославской области | весь период | ДО, ИРО
7.1.2. | Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах учреждений, в том числе информации: |  | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.1. | о телефонах "горячих линий" | весь периол | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам | с октября (весь период) | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.4. | об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, сроках проведения ИС, Порядке проведения ИС, | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.5. | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.6. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.7. | о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.8. | о сроках проведения ГИА-9 | после официального утверждения | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.9. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.10. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее чем за месяц до начала ГИА | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.11. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.12. | о сроке действия результатов ИС, ГИА | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.13 | о местах расположения ППЭ | с января (весь период) | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9: (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.12) | весь период | ОО
7.1.4. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13) | октябрь 2022 – апрель 2023 | ОМСУ, ОО
7.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):
7.1.5.1. | о распределении участников ГИА по ППЭ | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.5.2. | о результатах ГИА (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | ОО
7.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | конфликтная комиссия, ОО
7.1.5.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | секретарь ГЭК, МОУО, ОО
7.1.6. | Освещение информации об организации и проведении ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях | весь период | ДО, ОМСУ, ОО
7.1.7. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | октябрь 2022 - февраль 2023 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ
7.1.8. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.9. | Проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2022 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ
7.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.3. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9 Центром «Ресурс»: |  | Центр «Ресурс»
7.3.1. | Информационно-методическое обеспечение |  | Центр «Ресурс»
7.3.1.1. | Обновление материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Психологическая подготовка к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ». | январь-март 2023 | Центр «Ресурс»
7.3.1.2. | Освещение психологической подготовки ГИА в социальных сетях, СМИ | март-май 2023 | Центр «Ресурс»
7.3.2. | Реализация практических мероприятий |  | Центр «Ресурс»
7.3.2.1. | Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-9 | в течение года | Центр «Ресурс»
7.3.2.2. | Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-9 | в течение года | Центр «Ресурс»
7.3.2.3. | Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов | март-апрель | Центр «Ресурс»
7.3.2.4. | Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО | март-апрель | Центр «Ресурс»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9
8.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9 | весь период | ОМСУ
8.2. | Осуществление контроля за проведением ИС, ГИА-9 в 2023 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9 | в период проведения ГИА | ДО, ГЭК
8.3. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | ЦОиККО
8.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2022 - май 2023 | ОМСУ
8.5. | Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов до дня экзамена | декабрь 2023 апрель-июль 2023 | ДО, ГЭК
8.6. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ | февраль-март 2023 | ОМСУ, ОО
8.7. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | весь период | ДО, ОМСУ
Используемые сокращения:
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ДО – департамент образования Ярославской области
ИС – | итоговое собеседование по русскому языку
ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОГЭ – основной государственный экзамен
ОН – общественные наблюдатели
ОО – образовательные организации
Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения госудасртвенной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минестерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513
ППЭ – пункт проведения экзамена
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РОН – | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РЦОИ – региональный центр обработки информации
Центр «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"
ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области
ФЦТ – ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ– ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерения»